Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 4 «Солнышко»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

ШАГИ:

1. Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО в МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко», разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

2. Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную работу ДОУ.

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

4. Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной работы ДОУ.

5. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага 1 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО, разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | октябрь 2014 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | октябрь 2014 |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО | октябрь 2014 |

Реализация шага 2  Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную работу ДОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | октябрь 2014 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | октябрь 2014 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | август 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям | октябрь 2014 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО к новому 2014-2015 учебному году | август 2014 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до декабря 2014 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников образовательного учреждения | до сентября 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в аналитический отчет о работе ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1. | Оборудование ДОУ | в течение переходного периода |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага 3 Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка новых Рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага  4  Дорожной карты по введению ФГОС ДО

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на 2014-2015 г.г.

План-график прилагается.

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС ДО

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  работе ДОУ

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | председатель рабочей группы | Апрель-май 2015г | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Заведующий | Январь Май 2015 г | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка модели образования; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Председатель, члены рабочей группы | Август 2014 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Заведующий | В течение года | изучение документации |
| Мониторинг образовательного процесса | председатель рабочей гр | по графику | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Заведующий | Август Сентябрь 2014 | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Заведующий | поэтапно | постоянно |